## Tabelle1
Hauptprojekt	12.11. - 19.11.	19.11. - 26.11.	26.11. - 03.12.	03.12. - 10.12.	10.12. - 17.12.	17.12. - 24.12.	24.12. - 31.12.	31.12. - 07.01.	07.01. - 14.01.	14.01. - 21.01.	21.01. - 28.01.

Verstehen/Einlesen allgemein

prozedural generierte Level reproduzieren

Material(Texture Atlas) und Noisemap erstellen

Level generieren und Testen

Meilenstein Level werden prozedural generiert und die Blöcke besitzen die gewünschten Texturen. Die Noisemap verändert das Level wie gewollt.				u

Blöcke aus der Landschaft aufnehmen und abwerfen

Animationen für Aufnehmen und Abwerfen erstellen

Meilenstein Manipulation der Umgebung und Nutzung der Blöcke als Projektile ist fertiggestellt.							u

UI und Energiesystem erstellen

Gegner erstellen und Einfügen sowie animieren

Kampfsystem vollenden und Testen

Meilenstein Das Kampfsystem ist fertiggestellt und die Interaktion mit den Gegner ist korrekt.										u

Fertigstellung/Puffer